## Portada
CALCULA OBRA CHILE
Estado de Pago (EEPP)
www.calculaobrachile.com ¦ contacto@calculaobrachile.com
CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA POR PERÍODO
RESUMEN DEL ESTADO DE PAGO
Monto total del contrato |  | 28210000
Avance acumulado a la fecha |  | 16525000
% de avance global de la obra |  | 58.58%
Monto ejecutado este período (bruto) |  | 6780500
LÍQUIDO A PAGAR (con IVA) |  | 6858475.75
Este resumen se llena solo con lo que registres en la hoja Estado de Pago. Edita las partidas, los porcentajes de avance y las deducciones ahí; la carátula y el líquido a pagar se recalculan automáticamente.

## Instrucciones
CALCULA OBRA CHILE ¦ ESTADO DE PAGO (EEPP)
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA - PASO A PASO
QUÉ ES UN ESTADO DE PAGO
Es el documento con que un contratista cobra el avance de una obra en un período (normalmente cada mes). Detalla qué partidas se ejecutaron, cuánto se avanzó, y cuánto se debe pagar tras descontar retenciones y anticipos. Es obligatorio en contratos a suma alzada o precio unitario.
PASO 1 - Completa el encabezado (hoja Estado de Pago)
- Nombre de la obra, contratista, mandante, N° de contrato, N° de estado de pago y período.
PASO 2 - Ingresa tus partidas (celdas amarillas)
- ÍTEM, PARTIDA, UNIDAD, CANTIDAD y PRECIO UNITARIO: los mismos del contrato/presupuesto.
- AVANCE ANTERIOR (%): lo que ya venías avanzando de esa partida en estados de pago previos.
- AVANCE ESTE PERÍODO (%): cuánto avanzaste de esa partida en el período que estás cobrando.
PASO 3 - La plantilla calcula sola (columnas grises)
- TOTAL CONTRATO = cantidad × precio unitario.
- MONTO PERÍODO = total × avance de este período (lo que cobras ahora, por partida).
- AVANCE ACUMULADO = anterior + período; y su monto correspondiente.
PASO 4 - Ajusta la liquidación
- RETENCIÓN DE GARANTÍA: 5% típico en obra pública, hasta 15% en suma alzada privada. Se devuelve al recibir la obra conforme.
- AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: si el mandante te adelantó dinero, aquí se descuenta según avance.
- MULTAS / DEDUCCIONES e IVA: ajústalos a tu contrato.
- El LÍQUIDO A PAGAR es lo que realmente recibes este período.
PASO 5 - Revisa la carátula (hoja Portada)
- Resume el contrato, el avance acumulado, el % global y el líquido a pagar. Se actualiza solo.
REGLAS SIMPLES
- Los % de avance van entre 0% y 100%. El acumulado no debería pasar de 100% por partida.
- Usa las mismas partidas y precios de tu presupuesto/contrato para que cuadre con lo pactado.
- La ITO suele pagar hasta un máximo de 95% hasta la recepción final de la obra.

## Estado de Pago
CALCULA OBRA CHILE ¦ ESTADO DE PAGO (EEPP)
CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA POR PERÍODO
OBRA / PROYECTO: | Nombre de la obra (editar) |  |  |  |  | N° ESTADO DE PAGO: |  | 3
CONTRATISTA: | Razón social contratista (editar) |  |  |  |  | PERÍODO: |  | Mes / Año (editar)
MANDANTE: | Nombre del mandante (editar) |  |  |  |  | FECHA: |  | 2026-07-31
CONTRATO N°: | N° de contrato (editar) |  |  |  |  | MODALIDAD: |  | Suma alzada
ÍTEM | PARTIDA | UN. | CANT. | P. UNITARIO | TOTAL CONTRATO | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ESTE PERÍODO |  | AVANCE ACUMULADO
[6 empty] | % | MONTO | % | MONTO | % | MONTO
1 | Instalación de faenas | gl | 1 | 1200000 | 1200000 | 100% | 1200000 | 0% | 0 | 100% | 1200000
2 | Trazado y niveles | gl | 1 | 450000 | 450000 | 100% | 450000 | 0% | 0 | 100% | 450000
3 | Excavación de fundaciones | m3 | 120 | 8500 | 1020000 | 100% | 1020000 | 0% | 0 | 100% | 1020000
4 | Emplantillado | m2 | 95 | 12000 | 1140000 | 80% | 912000 | 20% | 228000 | 100% | 1140000
5 | Hormigón fundaciones H-25 | m3 | 45 | 145000 | 6525000 | 50% | 3262500 | 30% | 1957500 | 80% | 5220000
6 | Enfierradura fundaciones | kg | 3200 | 1450 | 4640000 | 40% | 1856000 | 30% | 1392000 | 70% | 3248000
7 | Moldaje fundaciones | m2 | 180 | 14500 | 2610000 | 40% | 1044000 | 35% | 913500 | 75% | 1957500
8 | Radier e=10cm | m2 | 110 | 18500 | 2035000 | 0% | 0 | 40% | 814000 | 40% | 814000
9 | Sobrecimiento | ml | 85 | 22000 | 1870000 | 0% | 0 | 25% | 467500 | 25% | 467500
10 | Estructura de muros | m2 | 210 | 32000 | 6720000 | 0% | 0 | 15% | 1008000 | 15% | 1008000
TOTALES |  |  |  |  | 28210000 |  | 9744500 |  | 6780500 |  | 16525000
LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE PAGO (este período)
| Retención de garantía (%) |  |  | 5% |  | Anticipo otorgado (% del contrato) |  |  |  | 10%
| Multas / otras deducciones ($) |  |  | 0 |  | IVA (%) |  |  |  | 19%
| Monto ejecutado en este período (bruto) | [7 empty] | 6780500
| (–) Retención de garantía | [7 empty] | -339025
| (–) Amortización de anticipo | [7 empty] | -678050
| (–) Multas / otras deducciones | [7 empty] | 0
| Subtotal neto a pagar (sin IVA) | [7 empty] | 5763425
| (+) IVA sobre neto | [7 empty] | 1095050.75
| LÍQUIDO A PAGAR EN ESTE ESTADO DE PAGO | [7 empty] | 6858475.75
Celdas ámbar: editables. La retención de garantía (5% obra pública / hasta 15% suma alzada privada) se devuelve al recibir la obra conforme. La amortización de anticipo descuenta el adelanto que ya pagó el mandante. Ajusta los porcentajes según tu contrato. Valores referenciales, no reemplazan las bases del contrato.
| _______________________ |  |  |  | _______________________ |  |  |  | _______________________
| CONTRATISTA |  |  |  | INSPECCIÓN TÉCNICA (ITO) |  |  |  | MANDANTE