## Portada
CALCULA OBRA CHILE
Planificacion y Cronograma de Obra
www.calculaobrachile.com ¦ contacto@calculaobrachile.com
CARTA GANTT CON DEPENDENCIAS Y RUTA CRITICA
CONFIGURACION Y RESUMEN DEL PROYECTO
PROYECTO: |  | Escribe el nombre de tu proyecto
DIRECCION: |  | Comuna, Region
MANDANTE / PROPIETARIO: |  | Nombre del mandante
UNIDAD DE TIEMPO: |  | Semanas
FECHA DE INICIO (obra): |  | 2026-08-01
FECHA DE HOY (automatica): |  | 2026-07-16
DURACION TOTAL DE LA OBRA |  |  | 23 | Semanas
FECHA ESTIMADA DE TERMINO |  |  | 2027-01-08
N de tareas en la ruta critica |  |  | 15
N total de tareas |  |  | 19
AVANCE GLOBAL DE LA OBRA |  |  | 13.79%
Tareas con errores (revisar CHEQUEO) |  |  | 0
La ruta critica agrupa las tareas con holgura cero: si cualquiera se atrasa, se atrasa la entrega completa. Cambia unidad y fecha arriba; el cronograma, las fechas reales y el avance se recalculan solos. Si es tu primera vez, abre la hoja Instrucciones.
Tarea normal (pendiente)
Parte ya completada (segun % avance)
Tarea critica (no puede atrasarse)
Celda que tu editas

## Instrucciones
CALCULA OBRA CHILE ¦ PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE OBRA
COMO USAR ESTA PLANTILLA - PASO A PASO
QUE HACE ESTA PLANTILLA
Arma la carta Gantt de tu obra, calcula las fechas reales, muestra el avance y te dice cuales tareas son criticas (las que, si se atrasan, atrasan la entrega completa). Tu escribes; todo lo demas se calcula solo.
PASO 1 - Configura en la hoja "Portada"
- Escribe el nombre del proyecto, direccion y mandante.
- Elige la UNIDAD DE TIEMPO en el desplegable: Dias, Semanas o Meses.
- Pon la FECHA DE INICIO real de la obra. Con eso la plantilla calcula las fechas de cada tarea.
PASO 2 - Escribe tus tareas en la hoja "Cronograma" (solo celdas amarillas)
- ID: numero correlativo unico (1, 2, 3...). No repitas numeros.
- TAREA: el nombre de la partida.
- FASE: agrupador (Preliminares, Obra Gruesa, Instalaciones, Terminaciones, Entrega).
- DURACION: cuantos periodos dura (segun la unidad elegida).
- PREDECESORA: el ID de la tarea que debe terminar ANTES de que esta empiece. En blanco si parte de inmediato.
- % AVANCE: cuanto llevas de esa tarea (0% a 100%). Pinta la parte completada en el Gantt.
PASO 3 - Lee lo que la plantilla calcula sola (columnas grises, NO editar)
- INICIO / TERMINO: el periodo en que cada tarea parte y termina, encadenado por su predecesora.
- FECHA INICIO / FECHA TERMINO: la fecha de calendario real, segun tu unidad y fecha de inicio.
- HOLGURA: cuanto puede atrasarse la tarea sin atrasar la entrega final.
- RUTA CRITICA: dice "SI" cuando la holgura es 0. Esas tareas se pintan ROJAS en el Gantt.
- CHEQUEO: te avisa si hay un error (ID repetido, predecesora inexistente, falta duracion, etc.).
PASO 4 - Lee tu Gantt
Cada barra ocupa los periodos de la tarea. TEAL = pendiente, VERDE OSCURO = ya completado (segun % avance), ROJO = ruta critica. Una linea amarilla vertical marca el periodo de HOY.
PASO 5 - Revisa el resumen
- En la Portada: duracion total, fecha estimada de termino, avance global y numero de tareas criticas.
- En la hoja "Resumen por Fase": tareas, duracion y avance promedio por cada fase.
REGLAS SIMPLES PARA QUE NO FALLE
- Cada ID unico. La predecesora debe existir y no ser la misma tarea. Duracion en numeros enteros.
- Escribe la FASE siempre igual (mismo texto) para que el Resumen por Fase la sume bien.
- Si algo aparece en rojo en la columna CHEQUEO, corrige esa fila.

## Cronograma
CALCULA OBRA CHILE ¦ PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE OBRA
CARTA GANTT CON DEPENDENCIAS, RUTA CRITICA Y AVANCE
Escribe SOLO en las columnas amarillas. Todo lo demas se calcula solo. Cambia la unidad de tiempo y la fecha de inicio en la hoja Portada. Si es tu primera vez, revisa la hoja Instrucciones.
Unidad de tiempo actual: Semanas
ID | TAREA | FASE | DURACION | PREDEC. (ID) | % AVANCE | INICIO | TERMINO | LF | HOLGURA | RUTA CRITICA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | CHEQUEO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Instalacion de faenas y cierre de obra | Preliminares | 1 |  | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | SI | 2026-08-01 | 2026-08-07 | OK | 2
2 | Trazado y niveles | Preliminares | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0 | SI | 2026-08-08 | 2026-08-14 | OK |  | 2
3 | Excavacion de fundaciones | Obra Gruesa | 1 | 2 | 100% | 3 | 3 | 3 | 0 | SI | 2026-08-15 | 2026-08-21 | OK |  |  | 2
4 | Emplantillado y fundaciones | Obra Gruesa | 2 | 3 | 50% | 4 | 5 | 5 | 0 | SI | 2026-08-22 | 2026-09-04 | OK |  |  |  | 2 | 1
5 | Sobrecimientos | Obra Gruesa | 1 | 4 | 0% | 6 | 6 | 6 | 0 | SI | 2026-09-05 | 2026-09-11 | OK | [5 empty] | 1
6 | Radier | Obra Gruesa | 1 | 5 | 0% | 7 | 7 | 7 | 0 | SI | 2026-09-12 | 2026-09-18 | OK | [6 empty] | 1
7 | Estructura vertical (pilares/muros) | Obra Gruesa | 2 | 6 | 0% | 8 | 9 | 9 | 0 | SI | 2026-09-19 | 2026-10-02 | OK | [7 empty] | 1 | 1
8 | Estructura horizontal (vigas/losa) | Obra Gruesa | 2 | 7 | 0% | 10 | 11 | 11 | 0 | SI | 2026-10-03 | 2026-10-16 | OK | [9 empty] | 1 | 1
9 | Estructura de techumbre | Obra Gruesa | 2 | 8 | 0% | 12 | 13 | 13 | 0 | SI | 2026-10-17 | 2026-10-30 | OK | [11 empty] | 1 | 1
10 | Cubierta | Obra Gruesa | 1 | 9 | 0% | 14 | 14 | 14 | 0 | SI | 2026-10-31 | 2026-11-06 | OK | [13 empty] | 1
11 | Tabiqueria interior | Terminaciones | 2 | 10 | 0% | 15 | 16 | 16 | 0 | SI | 2026-11-07 | 2026-11-20 | OK | [14 empty] | 1 | 1
12 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones | 2 | 10 | 0% | 15 | 16 | 22 | 6 | no | 2026-11-07 | 2026-11-20 | OK | [14 empty] | 1 | 1
13 | Instalaciones electricas | Instalaciones | 2 | 10 | 0% | 15 | 16 | 23 | 7 | no | 2026-11-07 | 2026-11-20 | OK | [14 empty] | 1 | 1
14 | Revestimientos y cielos | Terminaciones | 2 | 11 | 0% | 17 | 18 | 18 | 0 | SI | 2026-11-21 | 2026-12-04 | OK | [16 empty] | 1 | 1
15 | Pavimentos | Terminaciones | 2 | 14 | 0% | 19 | 20 | 20 | 0 | SI | 2026-12-05 | 2026-12-18 | OK | [18 empty] | 1 | 1
16 | Puertas y ventanas | Terminaciones | 1 | 14 | 0% | 19 | 19 | 23 | 4 | no | 2026-12-05 | 2026-12-11 | OK | [18 empty] | 1
17 | Pintura | Terminaciones | 2 | 15 | 0% | 21 | 22 | 22 | 0 | SI | 2026-12-19 | 2027-01-01 | OK | [20 empty] | 1 | 1
18 | Artefactos y griferia | Instalaciones | 1 | 12 | 0% | 17 | 17 | 23 | 6 | no | 2026-11-21 | 2026-11-27 | OK | [16 empty] | 1
19 | Aseo y entrega | Entrega | 1 | 17 | 0% | 23 | 23 | 23 | 0 | SI | 2027-01-02 | 2027-01-08 | OK | [22 empty] | 1
DURACION TOTAL DE LA OBRA | [6 empty] | 23
PERIODO ACTUAL (hoy) | [6 empty] | 0

## Resumen por Fase
CALCULA OBRA CHILE ¦ PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE OBRA
RESUMEN POR FASE
Suma automatica de tareas y duracion por fase, y avance promedio ponderado. Se actualiza solo con lo que escribas en la hoja Cronograma.
FASE | N TAREAS | DURACION TOTAL | AVANCE PROMEDIO
Preliminares | 2 | 2 | 100%
Obra Gruesa | 8 | 12 | 16.67%
Instalaciones | 3 | 5 | 0%
Terminaciones | 5 | 9 | 0%
Entrega | 1 | 1 | 0%
TOTAL | 19 | 29 | 13.79%
Nota: la fase debe escribirse igual en la hoja Cronograma para que sume aqui.