## Portada
CALCULA OBRA CHILE
Informe Diario de Obra (Libro de Obras)
www.calculaobrachile.com ¦ contacto@calculaobrachile.com
REGISTRO DIARIO DE OBRA
RESUMEN DEL INFORME
Obra / Proyecto |  | Nombre de la obra (editar)
Fecha del informe |  | 2026-07-16
N° de informe |  | 1
Total de personal en obra |  | 15
Este resumen se llena solo con lo que registres en la hoja Informe Diario. Para llevar el libro completo, duplica la hoja Informe Diario por cada día de obra (clic derecho en la pestaña > Mover o copiar > crear una copia).

## Instrucciones
CALCULA OBRA CHILE ¦ INFORME DIARIO DE OBRA
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA - PASO A PASO
QUÉ ES EL LIBRO DE OBRAS
Es el registro diario y cronológico de todo lo que pasa en la obra: avance, personal, equipos, materiales, instrucciones de la ITO e incidentes. En Chile es OBLIGATORIO segun la OGUC (Art. 143) y se exige para la Recepción Final de la obra. Sirve además como respaldo ante atrasos, disputas o accidentes.
PASO 1 - Completa el encabezado
- Obra, dirección, contratista, permiso municipal, N° de informe, fecha y responsable (jefe de obra).
PASO 2 - Registra el clima
- Estado del tiempo, si hubo lluvia, y cuántas horas se detuvo la obra por clima. Esto respalda atrasos de plazo.
PASO 3 - Anota el personal y los equipos
- Personal por categoría (maestros, jornales, especialidades) y cantidad. El total se suma solo.
- Maquinaria con horas de uso y estado (operativa, detenida, en reparación).
PASO 4 - Registra las actividades del día
- Qué partidas se ejecutaron, en qué sector, el avance del día y su estado (en progreso, terminado, etc.).
- Materiales recibidos: cantidad, proveedor/guía de despacho y si llegaron conformes.
PASO 5 - Deja constancia de lo importante
- INSTRUCCIONES DE LA ITO: anota lo que instruya el inspector técnico (es lo que tiene valor legal).
- INCIDENTES Y OBSERVACIONES: atrasos, problemas, accidentes, o simplemente 'sin novedad'.
- Firmas del jefe de obra y de la ITO para validar el registro.
PASO 6 - Un informe por día
- Para el día siguiente, duplica la hoja: clic derecho en la pestaña 'Informe Diario' > Mover o copiar > marca 'Crear una copia'. Así armas el libro completo de la obra, día por día.
CONSEJO
- Llénalo al final de cada jornada, cuando la información está fresca. Un libro bien llevado te protege si después hay que justificar un atraso o un cobro.

## Informe Diario
CALCULA OBRA CHILE ¦ INFORME DIARIO DE OBRA (LIBRO DE OBRAS)
REGISTRO DIARIO DE AVANCE, PERSONAL, EQUIPOS Y OCURRENCIAS
OBRA / PROYECTO: | Nombre de la obra (editar) |  |  | N° INFORME: | 1
DIRECCIÓN: | Comuna, Región (editar) |  |  | FECHA: | 2026-07-16
CONTRATISTA: | Razón social (editar) |  |  | DÍA DE LA SEMANA: | Jueves
PERMISO MUNICIPAL N°: | N° permiso DOM (editar) |  |  | RESPONSABLE (JEFE OBRA): | Nombre (editar)
CONDICIONES CLIMÁTICAS
Estado del tiempo | ¿Hubo lluvia? | Temperatura aprox. | Horas detenidas por clima |  | ¿Afectó el avance?
Despejado | No | 12°C | 0 |  | No
PERSONAL EN OBRA
CATEGORÍA / ESPECIALIDAD |  |  | CANTIDAD | SUBCONTRATO / EMPRESA |  | OBSERVACIÓN
Jefe de obra / capataz |  |  | 1 | Propia
Maestros albañiles |  |  | 4 | Propia
Jornales / ayudantes |  |  | 6 | Propia
Enfierradores |  |  | 2 | Subcontrato
Carpinteros de obra |  |  | 2 | Propia
TOTAL PERSONAL EN OBRA |  |  | 15
MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIPO / MAQUINARIA |  |  | CANTIDAD | HORAS DE USO | ESTADO | OBSERVACIÓN
Betonera |  |  | 1 | 6 | Operativa
Retroexcavadora |  |  | 1 | 4 | Operativa
Andamios (módulos) |  |  | 8 | 0 | En uso
ACTIVIDADES / PARTIDAS EJECUTADAS HOY
PARTIDA / ACTIVIDAD |  |  | SECTOR / EJE | AVANCE DEL DÍA | ESTADO | OBSERVACIÓN
Hormigonado de fundaciones |  |  | Eje 1-3 | 8 m3 | Terminado
Colocación de enfierradura |  |  | Eje 4-6 | Avance 60% | En progreso
Excavación zanjas sanitarias |  |  | Sector norte | 25 ml | En progreso
MATERIALES RECIBIDOS EN OBRA
MATERIAL |  |  | CANTIDAD | PROVEEDOR / GUÍA |  | ¿CONFORME?
Cemento (sacos) |  |  | 40 | Melón / Guía 12345 |  | Si
Fierro Ø12 (barras) |  |  | 50 | Aceros AZA / G-889 |  | Si
INSTRUCCIONES DE LA ITO / ANOTACIONES TÉCNICAS
Ej: La ITO instruye reforzar armadura en eje 5 antes de hormigonar.
INCIDENTES, ATRASOS Y OBSERVACIONES GENERALES
Ej: Sin incidentes de seguridad. Atraso menor por espera de camión mixer.
_______________________ |  |  | _______________________ |  |  | _______________________
JEFE DE OBRA |  |  | INSPECCIÓN TÉCNICA (ITO) |  |  | OBSERVACIONES ITO
Celdas ámbar: editables. El libro de obras es obligatorio segun la OGUC (Art. 143) y se exige para la Recepción Final. Manténlo actualizado y firmado en obra. Duplica esta hoja para cada día (clic derecho en la pestaña > Mover o copiar).